## html + css
STT | Task | Memo | Is Done
1 | Tạo trang web cơ bản | tạo folder tên comic | Done
2 | Tổ chức cấu trúc folder cho dư án | dùng thẻ h1 tạo title trang, p cho nội dung | Done
3 | dùng thẻ p, h1, h2, ... h6 |  | Done
4

## Project check list
STT | Features | Screen | Component | Sub Component | Task | Assignee | Detail | Pull Request (Link Github) | Estimated Hour (h) | Actual Hour (h) | Start Date | Finish Date | Sprint | Phase | Memo
1 | Home | Home page | Header | navigator top | Create UI | HoangVu | Use "UL tag" to create main navigator top. It have left menu + right menu. |  | 3 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 1 | 1
2 |  |  |  |  | Create function logic
|  |  |  | navigator top/left | Create UI | HoangVu | Have 3 item inside left menu ( Tro Giup, Tin Tuc, Khuyen Mai), use image PNG to create icon menu left. |  | 2 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 1 | 1
Create function logic
|  |  |  | navigator top/right | Create UI | HoangVu | Have 3 item inside right menu ( Uu dai va tien ich, Kiem tra don hang, Dang nhap, Dang ky), use image PNG to create icon menu rigt. |  | 2 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 1 | 1
Create function logic
|  |  |  | Header middle/ Logo Page | Create UI | HoangVu | Use file PNG. Position: on the left page. Size: 117*35 px. |  | 1 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 1 | 1
Create function logic
3 |  |  |  | Header middle/ Search bar | Create UI | HoangVu | Use "Input tag", it on the middle with icon search, position: middle |  | 1 | 0.5 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 1 | 1
4 |  |  |  |  | Create function logic | HoangVu | input data and press search icon to call searchItem(parameter) | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 sprint: thường kéo dài 2 tuần
|  |  |  | Header middle/ Logo search | Create UI | HoangVu | Use file PNG, position: inside search bar |  | 1 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 1 | 1
|  |  |  | Header middle/ Logo Hotline | Create UI | HoangVu | Use file PNG, position: right middle header bar |  | 1 | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 1 | 1
|  |  |  | Header middle/ Text Hotline | Create UI | HoangVu | Use "P tag" to create. Position: on the right Logo Hotline |  | 1 | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 1 | 1
|  |  |  | Header middle/ Logo Cart | Create UI | HoangVu | Use file PNG, position: right middle header bar |  | 1 | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 1 | 1
|  |  |  | Header middle/ Text Cart | Create UI | HoangVu | Use "P tag" to create. Position: on the right Logo Cart |  | 1 | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 1 | 1 |  |  | 1 sprint: thường kéo dài 2 tuần
|  |  |  | Header middle/ Icon Item List | Create UI | HoangVu | Use "a, img, span tag" to create. Position: on the left |  | 1 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 1 | 1
|  |  |  | Header middle/ Text Item List | Create UI | HoangVu | Use "a, img, span tag" to create. Position: on the right Logo Item List |  | 1 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 1 | 1
|  |  |  | Header footer/ menu right | Create UI | HoangVu | Use "a,img,span tag" to create. |  | 1 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 1 | 1 |  |  | 1 sprint: thường kéo dài 2 tuần
|  |  |  | Header footer/ Icon Item List | Create UI | HoangVu | Use file PNG, position: left. |  | 1 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 1 | 1
5 |  |  |  | Header footer/ Text Item List | Create UI | HoangVu | Use "span", position: right. |  | 1 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 1 | 1 |  |  | 1 phase thường khoản 4 dến 8 sprint
6 |  |  | Body | Main Menu | Create UI | HoangVu | Use "nav, ul tag" create main menu. |  | 3 | 3 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 1 | 1
7 |  |  |  |  | Create function logic | HoangVu
|  |  |  | Sub Menu | Create UI | HoangVu | Use "UL tag" to created. Use display: none. Hidden submenu. |  | 5 | 5 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 1 | 1
[5 empty] | Create function logic | HoangVu | Create link to another page. |  | 1 | 1
8 |  |  |  | Sidebar | Create UI | HoangVu | Use "UL tag" to created sidebar. And use reponsive to show sidebar . |  | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 |  | Phase | Sprint | Start Date | Finish Date
9 |  |  |  |  | Create function logic |  | Use Jquery Toogle() to hide and show. |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2020-12-28 | 2020-01-09
10 |  |  |  | SlideShow | Create UI |  | Use Carousel in Bootstrap to created. |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2021-01-11 | 2021-01-23
11 |  |  |  |  | Create function logic |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 2021-01-25 | 2021-02-06
12 |  |  |  | Container Main Image | Create UI | HoangVu | Use "IMG tag" to created. |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4 | 2021-02-08 | 2021-02-20
13 |  |  |  |  | Create function logic |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1
14 |  |  |  | Container Middle Image | Create UI | HoangVu | Use "IMG tag" to created. |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1
15 |  |  |  |  | Create function logic |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 sprint: thường kéo dài 2 tuần
1 phase thường khoản 4 dến 8 sprint