## html + css
STT | Task | Memo | Is Done
1 | Tạo trang web cơ bản | tạo folder tên comic | Done
2 | Tổ chức cấu trúc folder cho dư án | dùng thẻ h1 tạo title trang, p cho nội dung | Done
3 | dùng thẻ p, h1, h2, ... h6 |  | Done
4

## Project check list
STT | Features | Screen | Component | Sub Component | Task | Assignee | Detail | Pull Request (Link Github) | Estimated Hour (h) | Actual Hour (h) | Start Date | Finish Date | Sprint | Phase | Memo
1 | Home | Home page | Header | navigator | Create UI |  |  | pull 1 | 2 | 2 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 1 | 1
2 |  |  |  |  | Create function logic |  |  | pull 1 | 4 | 4 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 1 | 1
3 |  |  |  | search bar | Create UI | Loc |  | pull 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1
4 |  |  |  |  | Create function logic | Vu |  | pull 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 sprint: thường kéo dài 2 tuần
5 |  |  |  | Logo | Create UI | VIet |  | pull 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 phase thường khoản 4 dến 8 sprint
6 |  |  | Body | Banner Slider | Create UI | Khue |  | pull 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 1
7 |  |  |  |  | Create function logic |  |  | pull 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 1
8 |  |  |  | Sidebar | Create UI |  |  | pull 1 | 4 | 3 |  |  | 1 | 1 |  | Phase | Sprint | Start Date | Finish Date
9 |  |  |  |  | Create function logic |  |  | pull 1 | 4 | 5 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2020-12-28 | 2020-01-09
10 |  |  |  | search product bar | Create UI |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 2021-01-11 | 2021-01-23
11 |  |  |  |  | Create function logic |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | 2021-01-25 | 2021-02-06
12 |  |  |  | Card Product Container | Create UI |  |  |  | 4 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  | 4 | 2021-02-08 | 2021-02-20
13 |  |  |  |  | Create function logic |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 2 | 1
14 |  |  |  | Card product Item | Create UI |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 1
15 |  |  |  |  | Create function logic |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 2 | 1